Definición Proyecto APT — Fase 1

APP Grifos — Sistema de Geolocalización de Grifos para Bomberos de Melipilla y Alhué

# 1. Descripción del Proyecto APT

El proyecto "APP Grifos" consiste en el desarrollo de un sistema de información geolocalizado orientado a resolver el desconocimiento del estado y la ubicación exacta de los grifos operativos en las comunas de Melipilla y Alhué, una problemática que afecta directamente a las compañías de Bomberos locales y, de forma indirecta, a toda la comunidad.

La solución contempla una aplicación móvil integrada con una base de datos centralizada, que permitirá a los bomberos visualizar en un mapa los grifos cercanos a una emergencia, conocer su estado operativo y caudal, y actualizar esta información directamente desde el terreno. El proyecto se enmarca en las áreas de desempeño de Desarrollo de Software y Aplicaciones Móviles, y de Gestión y Administración de Bases de Datos, e integra competencias de desarrollo de aplicaciones móviles, diseño e implementación de bases de datos relacionales, levantamiento y análisis de requerimientos, integración de sistemas y APIs de geolocalización.

El proyecto es desarrollado por un equipo de tres estudiantes de Ingeniería en Informática de la sede Melipilla: Nicolás Núñez, Felipe Caro y Marco Antilef, todos desempeñándose bajo el rol de Full Stack, con Felipe Caro como representante del equipo.

# 2. Relación del Proyecto con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto moviliza de forma íntegra las competencias adquiridas a lo largo de la carrera de Ingeniería en Informática. Las competencias de programación y de administración de bases de datos resultan indispensables para modelar la información geográfica de la red de grifos e implementar la lógica de negocio necesaria para que la aplicación funcione de manera eficiente y sin latencia en situaciones de estrés, como lo son las emergencias reales.

En concreto, el proyecto pone en práctica las siguientes competencias del perfil de egreso:

- Diseño e implementación de bases de datos relacionales, mediante el modelado de tablas y relaciones espaciales para la red de grifos.

- Gestión de proyectos informáticos, mediante la planificación y control del desarrollo bajo metodología ágil.

- Desarrollo de una solución de software integral, que sistematiza el proceso de desarrollo y mantenimiento de la aplicación móvil y su backend.

- Integración de sistemas y APIs de geolocalización, para conectar el frontend móvil con el backend y los servicios de mapas.

# 3. Relación del Proyecto con los Intereses Profesionales

El proyecto se alinea fuertemente con el interés general del equipo en la programación y, de manera muy específica, con la administración de bases de datos. Gran parte de la complejidad técnica radica en la utilización de SQL para crear las tablas, relaciones y consultas espaciales necesarias para gestionar la red de grifos, lo cual representa un desafío técnico afín a los intereses profesionales del grupo. Asimismo, el proyecto contribuye al desarrollo profesional de los integrantes al enfrentarlos a un desafío técnico real, con un cliente real —las compañías de Bomberos de Melipilla y Alhué— y con consecuencias prácticas directas sobre la seguridad de la comunidad.

# 4. Factibilidad del Proyecto dentro de la Asignatura

El desarrollo del proyecto es altamente factible dentro de los cinco meses que dura la asignatura de Portafolio de Título (APT). El equipo de trabajo, compuesto por tres integrantes con perfil Full Stack, permite dividir eficientemente las tareas entre el desarrollo frontend (aplicación móvil) y el desarrollo backend/base de datos, optimizando los tiempos de ejecución.

El principal facilitador del proyecto es la co-creación directa con las compañías de Bomberos de Melipilla y Alhué, lo que permite validar tempranamente los requerimientos y realizar pruebas en terreno. A esto se suma que las herramientas de desarrollo requeridas —entornos de programación y motores de bases de datos SQL— son de acceso libre, lo que reduce las barreras de implementación y los costos asociados al proyecto.

# 5. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de información geolocalizado sobre la red de grifos para las compañías de Bomberos de Melipilla y Alhué, compuesto por una aplicación móvil y una base de datos centralizada, que permita optimizar la localización, actualización del estado operativo y tiempos de respuesta durante la atención de emergencias y labores de mantenimiento preventivo.

Objetivos específicos

- Diseñar una base de datos relacional con soporte geoespacial que almacene la ubicación, estado operativo y caudal de cada grifo de las comunas de Melipilla y Alhué.

- Desarrollar una aplicación móvil que permita a los bomberos visualizar en un mapa los grifos cercanos a una emergencia y consultar su estado en tiempo real.

- Implementar una funcionalidad de actualización en terreno que permita a los bomberos registrar y modificar el estado operativo de los grifos directamente desde la aplicación móvil.

- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas conjuntas con las compañías de Bomberos de Melipilla y Alhué, en escenarios de emergencia simulados y de mantenimiento.

# 6. Propuesta Metodológica de Trabajo

El desarrollo del proyecto se abordará bajo la metodología ágil Scrum, adaptada a un ciclo de trabajo de cinco meses. Esta elección se justifica por la necesidad de trabajar con iteraciones cortas, obtener retroalimentación continua por parte de los usuarios finales (Bomberos) y mantener una integración constante entre el desarrollo del frontend móvil y el backend.

Dado que el proyecto es de carácter grupal, se definieron funciones, tareas y responsabilidades para cada integrante del equipo, todos bajo un rol Full Stack:

- Marco Antilef — Full Stack.

- Nicolás Núñez — Full Stack.

- Felipe Caro — Full Stack, Representante del equipo.

Si bien los tres integrantes trabajan de manera conjunta en el código, cada tarea del plan de trabajo cuenta con un responsable principal, quien lidera su ejecución y rendición, mientras el resto del equipo brinda apoyo colaborativo. Esta distribución permite diferenciar la evaluación individual sin perder el carácter integrado del desarrollo Full Stack.

# 7. Plan de Trabajo

A continuación se presenta la planificación detallada del Proyecto APT, organizada según las competencias involucradas, las actividades y tareas específicas, los recursos requeridos, la duración estimada, el responsable principal de cada actividad y las observaciones relevantes para su ejecución.

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividad/Tarea | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 1. Descripción y justificación | Redacción de la justificación técnica y operativa del proyecto. | Documentos institucionales, Microsoft Word. | Semana 1 a 3 | Felipe Caro (apoyo: Nicolás Núñez, Marco Antilef) | Trabajo conjunto; Felipe consolida el documento como representante. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 2. Definición de objetivos | Establecer el objetivo general y los 4 específicos del sistema. | Documentos institucionales, Microsoft Word. | Semana 1 a 3 | Nicolás Núñez (apoyo: Felipe Caro, Marco Antilef) | Queda pendiente la validación final con el equipo. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 3. Definición de alcance y cierre | Delimitación técnica de lo que incluye y no incluye el proyecto; cierre de Fase 1. | Documentos institucionales, Microsoft Word. | Semana 1 a 3 | Marco Antilef (apoyo: Felipe Caro, Nicolás Núñez) | Marca el fin de la Fase de Definición (~15 sep). |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 4. Levantamiento de requerimientos con Bomberos | Reunión con compañías de Melipilla y Alhué para definir flujos de uso. | Audio/grabaciones, actas de reunión. | Semana 4 | Felipe Caro (apoyo: Nicolás Núñez, Marco Antilef) | Facilita la co-creación directa con el cliente. |
| Diseño e implementación de bases de datos relacionales | 5. Diseño de base de datos centralizada | Modelado de las tablas y relaciones espaciales para la red de grifos. | Entornos de modelado SQL. | Semana 4 a 5 | Marco Antilef (apoyo: Felipe Caro, Nicolás Núñez) | Complejidad alta por el manejo de consultas espaciales. |
| Integración de sistemas | 6. Diseño de arquitectura (app + backend) | Definición de la comunicación entre la aplicación móvil y el servidor central. | Diagramas de arquitectura, nube. | Semana 4 a 5 | Nicolás Núñez (apoyo: Felipe Caro, Marco Antilef) | Base técnica para asegurar la baja latencia en emergencias. |
| Diseño e implementación de bases de datos relacionales | 7. Desarrollo de base de datos y backend/API | Programación del servidor y despliegue de la base de datos relacional. | Motores SQL, GitHub, herramientas backend. | Semana 6 a 8 | Marco Antilef (apoyo: Felipe Caro, Nicolás Núñez) | Trabajo en paralelo con el desarrollo móvil. Apoyo full-stack del equipo. |
| Desarrollo de aplicaciones móviles | 8. Desarrollo de la app móvil (funciones base) | Programación de la interfaz gráfica y visualización del mapa de grifos. | Entornos de desarrollo móvil, GitHub. | Semana 6 a 9 | Nicolás Núñez (apoyo: Felipe Caro, Marco Antilef) | Requiere pruebas tempranas de interfaz (UX/UI). |
| Desarrollo de aplicaciones móviles | 9. Desarrollo de actualización en terreno (offline) | Implementación de la lógica para guardar cambios sin internet y sincronizar después. | Entornos de desarrollo móvil. | Semana 9 a 10 | Felipe Caro (apoyo: Nicolás Núñez, Marco Antilef) | Funcionalidad crítica para zonas con baja cobertura. |
| Integración de sistemas y APIs de geolocalización | 10. Integración app-base de datos | Conexión final del frontend móvil con la API del backend. | Repositorio GitHub de control de versiones. | Semana 10 a 11 | Nicolás Núñez (apoyo: Felipe Caro, Marco Antilef) | Requiere sincronización exacta de todo el equipo full-stack. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 11. Pruebas internas y validación en terreno | Simulacros de uso del sistema con Bomberos de ambas compañías. | Dispositivos móviles, grifos físicos. | Semana 11 | Marco Antilef (apoyo: Felipe Caro, Nicolás Núñez) | Cierre de Fase 2. Hito crítico para evaluar la factibilidad. |
| Desarrollo de aplicaciones móviles | 12. Ajustes según retroalimentación | Corrección de errores (bugs) y mejoras visuales solicitadas por Bomberos. | GitHub, Portal de Avance. | Semana 12 a 13 | Felipe Caro (apoyo: Nicolás Núñez, Marco Antilef) | Asegura la entrega de un producto funcional y pulido. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 13. Documentación final del proyecto | Cierre técnico y manuales de usuario/arquitectura del sistema. | Google Drive (Carpeta Proyecto Grifería). | Semana 13 a 14 | Nicolás Núñez (apoyo: Felipe Caro, Marco Antilef) | Evidencia documentada del sistema completo. |
| Integración de sistemas | 14. Preparación de entrega/presentación | Elaboración del material de apoyo y ensayo de la defensa final. | Presentaciones, maquetas del software. | Semana 14 a 15 | Marco Antilef (apoyo: Felipe Caro, Nicolás Núñez) | Requiere consolidar el discurso técnico de los tres integrantes. |
| Integración de sistemas | 15. Entrega final | Subida del código final y documentación al portal; defensa. | Portal Duoc UC, GitHub. | Semana 15 | Felipe Caro | Buffer de tiempo antes de la entrega (~10 nov al 8 dic) previsto en caso de atrasos. |

# 8. Propuesta de Evidencias

Para dar cuenta del logro de las actividades del Proyecto APT, se definieron las siguientes evidencias, acordadas en función de los hitos de avance y del informe final:

- Audio — Reunión Exprés (10-08-2026): registro de la primera reunión con el equipo de Bomberos, que deja en evidencia el recibimiento positivo del proyecto por parte del cliente.

- Portal de Avance (Trello — "Grifería"): repositorio colaborativo en la nube para actualizaciones, hitos completos y estado del proyecto, que permite mostrar el progreso formal y el cumplimiento de las tareas.

- Carpeta Drive ("Proyecto Grifería"): repositorio en la nube para la gestión de documentos y actas generados por el equipo, que demuestra el compromiso colaborativo de los integrantes en la gestión de la información a lo largo del desarrollo.

- GitHub ("Proyecto_APT_Grifos_Capstone_003D_Grupo3"): repositorio con el control de versiones que contiene el código fuente y el historial de trabajo, evidenciando tanto el trabajo en equipo como el desarrollo técnico y de programación de cada integrante.