## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado | Observaciones / trazabilidad del cambio
SC-01 | Marcelo Ríos, Capitán 2ª Cía. Bomberos Melipilla | 05-09-2026 | SC | Necesario | Medio | Distinguir en el mapa si un grifo pertenece a la red de la cooperativa de agua o es un pozo/APR, ya que el caudal disponible es distinto. | RF-05 | CU-02 | Fase de Diseño | Medio | Rechazado | Rechazado en revisión del 12-10-2026: la distinción cooperativa/APR corresponde a US-03, descartada por confidencialidad de la información. Se conserva el registro por trazabilidad. Impacto: sin cambios en el alcance. RF-05 corregido (antes RF-03).
SC-02 | Marcelo Ríos, Capitán 2ª Cía. Bomberos Melipilla | 12-09-2026 | SC | Crítico | Alto | Agregar campo para registrar litros extraídos en cada uso de un grifo, requerido por la cooperativa para control de consumo. | RF-04 | CU-04 | Fase de Desarrollo | Medio | Rechazado | Rechazado en revisión del 12-10-2026: el registro de litros extraídos corresponde a US-05; en reuniones posteriores se aclaró que no es crítico ni indispensable y se priorizaron funciones vitales. Se conserva por trazabilidad. Impacto: sin cambios en el alcance. RF-04 corregido (antes RF-05).
SC-03 | Equipo de Desarrollo (Marco Antilef) | 18-09-2026 | C | Urgente | Alto | Corregir función de búsqueda de grifos por dirección: actualmente retorna todos los registros sin aplicar el filtro de texto ingresado. | RF-02 | CU-02 | Fase de Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-04 | Juan Hernández, Docente Guía | 20-09-2026 | SC | Necesario | Bajo | Agregar Definition of Done (DoD) y Manual Técnico y de Despliegue, no contemplados en la planificación original del Sprint 1. | N/A | N/A | Fase de Planificación | Bajo | Aceptado
SC-05 | Equipo de Desarrollo (Nicolás Núñez) | 22-09-2026 | C | Necesario | Medio | Agregar botón de cierre de sesión en la pantalla de mapa; no estaba considerado en el mockup original de la interfaz. | RF-01 | CU-01 | Fase de Desarrollo | Bajo | Aceptado
SC-06 | Marcelo Ríos, Capitán 2ª Cía. Bomberos Melipilla | 24-09-2026 | SC | Crítico | Alto | Priorizar el modo “offline” (US-06) para el próximo Sprint, dado que gran parte del sector rural de Alhué no cuenta con cobertura móvil estable. | RF-03 | CU-03 | Fase de Desarrollo | Alto | Aceptado | Aceptado, ejecución diferida a Sprint 7 en adelante (US-06 y US-07 diferidas por complejidad y capacidad semanal del equipo). CU-03 corregido (antes CU-06).
SC-07 | Equipo de Desarrollo (Felipe Caro) | 24-09-2026 | SC | Necesario | Medio | Reordenar el desarrollo: se posterga el módulo de actas en la aplicación, ya que el cliente aún no entrega las actas necesarias para su implementación, y se adelanta el desarrollo del módulo de tesorería. | RF-08 | N/A | Fase de Desarrollo | Medio | Aceptado | Se posterga el módulo de actas; US-10 y US-11 se ejecutaron finalmente en el Sprint 5.