## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off del Proyecto (reunión con Bomberos de Melipilla y Alhué) | 0.5 | 3 | 3 |  |  |  |  | JP | JEFE DE PROYECTO | Felipe Caro González (Representante del proyecto) | 10833.3333
Acta de Constitución del Proyecto | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | AF | ANALISTA F | Equipo (Felipe Caro, Marco Antilef, Nicolás Núñez) | 7222.2222
Aprobación del Acta por el Cuerpo de Bomberos | 1 | 1 | [5 empty] | PG | PROGRAMADOR | Equipo (Felipe Caro, Marco Antilef, Nicolás Núñez) | 2777.7778
Levantamiento de Requerimientos Generales (visita a cuarteles) | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  | DBA | ADMIN. BASE DATOS | Equipo (Felipe Caro, Marco Antilef, Nicolás Núñez) | 3611.1111
Organización del Equipo y Definición de Roles Scrum | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TS | TESTING | Equipo (Felipe Caro, Marco Antilef, Nicolás Núñez) | 2777.7778
Fase Diseño | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | DI | DISEÑADOR | Equipo (Felipe Caro, Marco Antilef, Nicolás Núñez) | 2777.7778
Especificación de Requisitos Funcionales y No Funcionales | 2 |  | 16 |  |  |  | 2
Análisis y Priorización de Historias de Usuario | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |  | 2
Diseño de Arquitectura del Sistema (Documento 4+1) | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |  | 4
Diccionario de Datos y Modelo Entidad-Relación | 1 | 1 | 8
Diseño de Mockups y Vistas de Usuario | 2 | 16 | 2
Fase de Desarrollo | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | COSTO POR FASE
Configuración del Entorno (Flutter, Supabase, Google Maps) | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Fase Análisis y Planificación
Implementación de Base de Datos Espacial (PostGIS) |  | 1 | [7 empty] | Fase Diseño
Desarrollo del Módulo de Autenticación (Login/Registro) | 3 |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  | Fase de Desarrollo
Carga Inicial de Grifos Existentes (Melipilla y Alhué) | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | Fase Implementación y Cierre
Gestión de Roles y Políticas de Seguridad (RLS) |  | 1 | [7 empty] | Total HH por Fase
Registro y Perfil del Usuario Bombero | 3 |  | 1 | 8 | 2 | 1
Ficha de Datos de la Compañía de Bomberos | 2 |  | 1 | 4 |  | 1 | 2 |  |  | COSTO HH POR ROL
Inicio de Sesión (App Móvil y Web) |  | 1 | [7 empty] | JEFE DEPROYECTO
Validación y Recuperación de Contraseña | 3 |  | 1 | 8 |  | 1 |  |  |  | ANALISTA F
Interfaz Web del Panel Administrador | 2 |  | 1 | 4 |  | 1 | 4 |  |  | PROGRAMADOR
Interfaz de la Aplicación Móvil | 3 |  | 8 |  |  | 1 | 4 |  |  | ADMIN. BASE DATOS
Visualización de Grifos en el Mapa (App Móvil) |  | 1 | [7 empty] | TESTING
Componente de Geolocalización y Cálculo de Distancia | 5 |  | 8 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | DISEÑADOR
Formulario de Registro y Edición de Grifo | 2 |  | 4 | 2 |  | 1 |  |  |  | TOTAL HH
Gestión de Grifos desde el Panel Web |  | 1
Registro de Reporte de Falla de Grifo | 6 |  | 2 | 8 |  | 1 | 2
Consulta de Estado Operativo de Grifos | 5 |  | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 |  |  | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
Actualización de Estado del Grifo (Operativo/No operativo) | 2 |  | 8 | 2 |  | 1 | 2 |  |  | Base de Datos.
Módulo de Sincronización Offline (diferido: Sprint 7 en adelante) | 2 | 1 | 4 |  |  | 2 | 16 |  |  | Administrador de Usuarios.
Módulo de Inventario de Material Menor | 2 | 1 | 4 |  |  | 2 | 16 |  |  | Inicio Sesión Usuarios mobile y local.
Integración General de Módulos del Sistema | 6 | 1 | 12 | 48 | 6 | 6 | 4 |  |  | Mapa y Geolocalización de Grifos.
Reporte, Consulta y Actualización de Estado de Grifos.
Interfaz Principal Aplicación Mobile
Interfaz Principal Panel de Administración General
Fase Implementación y Cierre | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | Integración del Sistema
Pruebas Unitarias — Módulo Autenticación y Grifos | 2 |  | 2 |  | 1 | 8 |  |  |  | TOTAL CODIFICACION
Pruebas Unitarias — Módulo Sincronización e Inventario | 2 |  | 2 |  | 1 | 8
Pruebas Unitarias — Módulo Reportes de Falla | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
Pruebas de Integración del Sistema | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 6
Despliegue a Producción (Play Store y Hosting Web) | 2 | 1 | 4 |  | 4 | 8 | 4
Pruebas de Aceptación con Usuario Final (Bomberos) | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 4
Marcha Blanca en Cuarteles de Melipilla y Alhué (diferida: Sprint 7 en adelante) | 5 | 1 | 5 |  | 4 | 40
Capacitación a Voluntarios y Encargados | 1 |  | 4 |  |  | 4
Cierre de Proyecto y Entrega Final | 0.5 | 2
| Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Total

## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl / www.universia.cl
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | x | 50%
AF | Analista Funcional |  | x | 30%
PG | Programador | x
DBA | Desarrollador BD | x |  | 30%
TS | Testing | x
DI | Diseñador | x |  |  | 500000
|  |  | Hrs.Sem. | 45
HRS.Mens.
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000
ANALISTA PROGRAMADOR
DISEÑADOR