## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
US-01 | Como bombero en terreno, necesito ver en un mapa la ubicación de todos los grifos registrados, con la finalidad de ubicar rápidamente el más cercano durante una emergencia. | EP-01 | Terminada | 5 | Sprint 1 | Alta
US-02 | Como bombero, necesito que el sistema me indique el grifo operativo más cercano a mi ubicación actual, con la finalidad de reducir el tiempo de respuesta en una emergencia. | EP-01 | Terminada | 8 | Sprint 1 | Alta
US-03 | Como administrador del sistema, necesito registrar si un grifo pertenece a la red de la cooperativa o a un APR, con la finalidad de diferenciar sus restricciones de uso. | EP-01 | Descartada | 3 | Sprint 1 | Media | Descartada por confidencialidad de la información (cooperativa/APR).
US-04 | Como bombero, necesito actualizar el estado de un grifo (operativo / no operativo) desde la app, con la finalidad de mantener información confiable para toda la compañía. | EP-02 | Terminada | 5 | Sprint 2 | Alta
US-05 | Como bombero, necesito registrar la cantidad de litros extraídos al usar un grifo, con la finalidad de llevar un historial de consumo por evento. | EP-02 | Descartada | 5 | — | Media | Descartada: no es crítica ni indispensable; fue una idea del equipo, no un requerimiento de Bomberos.
US-06 | Como bombero en terreno sin conexión a Internet, necesito poder consultar y actualizar el estado de los grifos sin conexión, con la finalidad de operar durante cortes de energía o de red. | EP-03 | Diferida | 13 | Sprint 7 en adelante | Alta | Diferida por complejidad (13 pts) y capacidad semanal del equipo (SC-06).
US-07 | Como bombero, necesito que los cambios realizados sin conexión se sincronicen automáticamente al recuperar Internet, con la finalidad de no perder ni duplicar información. | EP-03 | Diferida | 8 | Sprint 7 en adelante | Alta | Diferida junto con US-06.
US-08 | Como encargado de material, necesito registrar el inventario de herramientas, mangueras y trajes por carro, con la finalidad de saber qué está disponible después de cada llamado. | EP-04 | Planificada | 8 | Sprint 7 | Media | El inventario por carro se implementó mediante US-14.
US-09 | Como encargado de material, necesito que el sistema muestre la antigüedad de los trajes, con la finalidad de saber cuáles deben reemplazarse (vida útil de 10 años). | EP-04 | Planificada | 3 | Sprint 7 | Media
US-10 | Como director de compañía, necesito registrar digitalmente las actas de las reuniones, con la finalidad de tener un respaldo consultable en cualquier momento. | EP-05 | Terminada | 5 | Sprint 5 | Baja
US-11 | Como director de compañía, necesito registrar los acuerdos tomados en cada reunión, con la finalidad de poder validar futuras compras o decisiones según lo acordado. | EP-05 | Terminada | 3 | Sprint 5 | Baja
US-12 | Como tesorero de compañía, necesito registrar las boletas de gastos asociadas a una campaña económica, con la finalidad de llevar el control del presupuesto disponible. | EP-06 | Parcial | 5 | Sprint 4 | Baja | Parcial: solo análisis y diseño (Sprint 4).
US-13 | Como tesorero de la compañía, necesito generar un resumen de lo gastado y lo disponible por campaña, con la finalidad de simplificar la rendición de cuentas ante la compañía. | EP-06 | Terminada | 3 | Sprint 5 | Baja
US-14 | Como bombero de la compañía, necesito llevar un registro del inventario del carro de bomberos con la finalidad de tener trazabilidad de lo que se lleva en el viaje (epp, etc) | EP-04 | Terminada | 8 | Sprint 6 | Media

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.