Documento Product Backlog

(Global)

“APP Grifos”

[GFS]

Fecha:[12/10/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “APP Grifos”	4

Criterios de estimación (Fibonacci)	4

Criterios de priorización (MoSCoW por Criticidad Operativa)	4

Product Backlog General	5

Distribución por iteración	8

Justificación formal del estado “Descartada” — US-03	8

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 15-09-2026 | Creación del Product Backlog | Felipe Caro |
| v2.0 | 06-10-2026 | Reestructuración del Product Backlog completo y asignación formal en Sprint 2 y Sprint 3 | Felipe Caro |
| v3.0 | 12-10-2026 | Ajuste por Sprints semanales de 5 días hábiles, supuesto de horas reales de desarrollo (10-14 hrs/semana equipo) e inclusión de documentación técnica | Felipe Caro, Marco Antilef, Nicolás Núñez |
| V3.1 | 12-10-2026 | Revisión final junto con inclusión de historia de usuario descartada previamente y arreglo de estado de historias. | Nicolás Núñez |
| V3.2 | 12-10-2026 | Alineación con Validando Sprints, Sprint Backlog y Control de Cambios: horas por sprint (64 h), estados de historias, US-14, US-06/US-07 diferidas y US-03 descartada por confidencialidad. | Equipo de desarrollo |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Capstone 003D |
| Proyecto (Nombre) | APP Grifos (GrifoApp) |
| Fecha de Inicio | 17/08/2026 |
| Fecha de Término | 26/10/2026 |
| Patrocinador principal | Bomberos |
| Docente | Juan Hernández |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.173.456-6 | Felipe Caro González | fel.caro@duocuc.cl |
| 21.789.964-8 | Marco Antilef Muñoz | marc.antilef@gmail.cl |
| 19.905.020-6 | Nicolás Núñez | ni.nunezt@duocuc.cl |

Product Backlog del Proyecto “APP Grifos”

Objetivo del documento: Consolidar de forma global el Product Backlog de “APP Grifos” (GrifoApp): 14 historias de usuario (US-01 a US-14) y 5 tareas técnicas (TC-01 a TC-05), con su estimación, prioridad, estado actual e iteración asignada, junto con los criterios que sustentan estas decisiones.

Criterios de estimación (Fibonacci)

Los puntos de historia se estimaron por comparación relativa de complejidad y esfuerzo frente a historias ya estimadas, usando la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Las tareas técnicas no tienen puntos de historia: se planifican directamente en horas. Criterio de horas: se asume un supuesto realista de 10 a 14 horas semanales totales como equipo de 3 desarrolladores (aprox. 3 a 4 horas semanales por persona).

| Puntos | Criterio de referencia |
| --- | --- |
| 1 – 2 | Cambio acotado, sin incertidumbre ni dependencias. |
| 3 | Funcionalidad simple con una pantalla o una regla de negocio. |
| 5 | Funcionalidad de complejidad media, con almacenamiento de datos e interfaz. |
| 8 | Funcionalidad compleja, con lógica geoespacial o varias dependencias. |
| 13 | Funcionalidad de alta complejidad e incertidumbre (por ejemplo, operación sin conexión). |

Criterios de priorización (MoSCoW por Criticidad Operativa)

Técnica utilizada: Criticidad Operativa y Valor para el Usuario (basada en el método MoSCoW adaptado). Se evaluó el impacto directo de cada historia o tarea en la labor principal de Bomberos (respuesta a emergencias).

| Prioridad | Equivalencia MoSCoW | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Alta | Must have | Funcionalidades core, indispensables en terreno durante una emergencia. |
| Media | Should have | Valor operativo/logístico relevante, pero no crítico. |
| Baja | Could have | Funciones administrativas que pueden desarrollarse en una etapa posterior. |

Product Backlog General

Estados posibles: Completada, En Proceso, Parcial, Planificada, Diferida y Descartada.

| ID | Historia / Tarea Técnica | Pts | Prioridad | Estado Actual | Iteración Asignada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Como bombero en terreno, necesito ver en un mapa la ubicación de todos los grifos registrados, con la finalidad de ubicar rápidamente el más cercano durante una emergencia. | 5 | Alta | Completada | Sprint 1 |
| US-02 | Como bombero, necesito que el sistema me indique el grifo operativo más cercano a mi ubicación actual, con la finalidad de reducir el tiempo de respuesta en una emergencia. | 8 | Alta | Completada | Sprint 1 |
| US-03 | Como administrador del sistema, necesito registrar si un grifo pertenece a la red de la cooperativa o a un APR, con la finalidad de diferenciar sus restricciones de uso. | 3 | Media | Descartada | Sprint 1 |
| US-04 | Como bombero, necesito actualizar el estado de un grifo (operativo / no operativo) desde la app, con la finalidad de mantener información confiable para toda la compañía. | 5 | Alta | Completada | Sprint 2 |
| US-05 | Como bombero, necesito registrar la cantidad de litros extraídos al usar un grifo, con la finalidad de llevar un historial de consumo por evento. | 5 | Media | Descartada | — |
| US-06 | Como bombero en terreno sin conexión a Internet, necesito poder consultar y actualizar el estado de los grifos sin conexión, con la finalidad de operar durante cortes de energía o de red. | 13 | Alta | Diferida | Sprint 7 en adelante |
| US-07 | Como bombero, necesito que los cambios realizados sin conexión se sincronicen automáticamente al recuperar Internet, con la finalidad de no perder ni duplicar información. | 8 | Alta | Diferida | Sprint 7 en adelante |
| US-08 | Como encargado de material, necesito registrar el inventario de herramientas, mangueras y trajes por carro, con la finalidad de saber qué está disponible después de cada llamado. | 8 | Media | Planificada | Sprint 7 |
| US-09 | Como encargado de material, necesito que el sistema muestre la antigüedad de los trajes, con la finalidad de saber cuáles deben reemplazarse (vida útil de 10 años). | 3 | Media | Planificada | Sprint 7 |
| US-10 | Como director de compañía, necesito registrar digitalmente las actas de las reuniones, con la finalidad de tener un respaldo consultable en cualquier momento. | 5 | Baja | Completada | Sprint 5 |
| US-11 | Como director de compañía, necesito registrar los acuerdos tomados en cada reunión, con la finalidad de poder validar futuras compras o decisiones según lo acordado. | 3 | Baja | Completada | Sprint 5 |
| US-12 | Como tesorero de compañía, necesito registrar las boletas de gastos asociadas a una campaña económica, con la finalidad de llevar el control del presupuesto disponible. | 5 | Baja | Parcial | Sprint 4 (análisis y diseño) |
| US-13 | Como tesorero de la compañía, necesito generar un resumen de lo gastado y lo disponible por campaña, con la finalidad de simplificar la rendición de cuentas ante la compañía. | 3 | Baja | Completada | Sprint 5 |
| US-14 | Como bombero de la compañía, necesito llevar un registro del inventario del carro de bomberos con la finalidad de tener trazabilidad de lo que se lleva en el viaje (epp, etc) | 8 | Media | Completada | Sprint 6 |
| TC-01 | Módulo de Login y gestión de roles (RBAC): autenticación de usuarios y control de acceso por roles (administrador, bombero, encargado de material, director y tesorero). | — | Alta | Completada | Sprint 3 |
| TC-02 | Ajustes y optimización del buscador de grifos (precisión y tiempo de respuesta en terreno). | — | Alta | Planificada | Sprint 7 |
| TC-03 | Formularios digitales para terreno, para reemplazar el registro manual durante y después de una emergencia. | — | Media | Parcial | Sprint 5 (prototipo) |
| TC-04 | Pruebas de estrés del funcionamiento offline y la sincronización diferida (“Modo Flare”). | — | Alta | Planificada | Sprint 7 en adelante |
| TC-05 | Marcha blanca con los Cuerpos de Bomberos de Melipilla y Alhué. | — | Alta | Planificada | Sprint 7 en adelante |
| Total | 14 historias de usuario y 5 tareas técnicas | 82 |  |  |  |

Distribución por iteración

| Sprint | Alcance | Puntos | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Visión del Proyecto, Roles Scrum y entorno local + US-01 y US-02 (mapa de grifos y grifo más cercano); US-03 descartada (1 h de análisis) | 13 | 10 h | Completado |
| Sprint 2 | Requerimientos, reunión con Bomberos y mockups + US-04 (estado operativo con auditoría) | 5 | 10 h | Completado |
| Sprint 3 | DAS, Supabase + TC-01 (Login y roles RBAC) | — | 14 h | Completado |
| Sprint 4 | Diseño de formularios digitales + US-12 (análisis y diseño de boletas; parcial) | — | 10 h | Completado |
| Sprint 5 | EDT, verificación Scrum + US-10, US-11 y US-13 y prototipo de TC-03 (formularios digitales) | 11 | 10 h | Completado |
| Sprint 6 | US-14 (inventario por carro), cierre de documentación Scrum | 8 | 10 h | Completado |
| Total | 14 historias de usuario y 5 tareas técnicas (37 de 82 pts completados; 8 descartados, 21 diferidos, 11 planificados y 5 parciales) | 37 | 64 h |  |

Justificación formal del estado “Descartada” — US-03

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia afectada | US-03: registrar si un grifo pertenece a la red de la cooperativa o a un APR (3 puntos, Sprint 1). |
| Estado asignado | Descartada. |
| Motivo | Confidencialidad de la información: la distinción cooperativa/APR implica manejar información reservada de esas instituciones, por lo que no es posible registrarla ni diferenciarla en la aplicación. |
| Impacto en el alcance | La distinción cooperativa/APR no se aplica. Las funciones principales del mapa (US-01 y US-02) y las demás historias operativas (US-04, US-06 y US-07) no dependen de ella. Se retira también RF-05 como requerimiento activo. |
| Tratamiento de puntos y horas | Se mantienen sus 3 puntos de historia en la línea base original para conservar la trazabilidad; no suman al avance. Solo se ejecutó 1 h de análisis en el Sprint 1 (dentro de las 10 h del sprint). |
| Condición de reapertura | La historia podrá reabrirse si la institución propietaria de la información autoriza su uso en la aplicación. |

Justificación formal del estado “Descartada” — US-05

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia afectada | US-05: Como bombero, necesito registrar la cantidad de litros extraídos al usar un grifo, con la finalidad de llevar un historial de consumo por evento. |
| Estado asignado | Descartada. |
| Motivo | En reuniones posteriores se aclaró que es una funcionalidad que no es crítica ni indispensable para el trabajo que requiere, por lo que se optó por ver otras opciones más vitales para el proyecto. |
| Impacto en el alcance | Se mantiene igual pues no era una función requerida de un principio. Se tenía en mente pero sólo era una idea del equipo, no de bomberos. |
| Tratamiento de puntos y horas | Se mantienen sus 5 puntos de historia en la línea base original para conservar el historial; no se ejecutaron horas ni suman al avance. |
| Condición de reapertura | Podría reabrirse si se extiende el plazo del proyecto a futuro. |

Justificación formal del estado “Diferida” — US-06 y US-07

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia afectada | US-06 (13 pts) y US-07 (8 pts): uso de la aplicación sin conexión y sincronización automática al recuperar Internet. |
| Estado asignado | Diferida (Sprint 7 en adelante). |
| Motivo | Por su alta complejidad e incertidumbre (13 y 8 puntos) y la capacidad semanal del equipo (10 a 14 h), no cabían en los Sprints 1 a 6 junto con los módulos de Inventario, Actas y Tesorería ya comprometidos. Se registró como SC-06 (priorizar el modo offline), cuya ejecución queda diferida. |
| Impacto en el alcance | La aplicación opera con conexión a Internet en esta etapa. El escenario de calidad QS1 y RNF-01 (offline-first) quedan pendientes para la siguiente etapa. |
| Tratamiento de puntos y horas | Se mantienen sus 21 puntos en el backlog pendiente; no suman al avance de los Sprints 1 a 6. |
| Condición de reapertura | Se retomarán desde el Sprint 7, junto con TC-04 (pruebas de estrés del modo offline y la sincronización diferida). |