Documento Sprint Backlog

General (Sprints 1 a 6)

“APP Grifos”

[GFS]

Fecha:[12/10/2026]

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 15-09-2026 | Creación del Sprint Backlog 1 | Felipe Caro |
| v2.0 | 06-10-2026 | Incorporación del Sprint Backlog 2 y Sprint Backlog 3 | Felipe Caro |
| v3.0 | 12-10-2026 | Ajuste a 6 Sprints semanales, eliminación total de Docker, descarte de multiples historias de usuario e inclusión de hitos de documentación y tablas Burndown por Sprint | Felipe Caro, Marco Antilef, Nicolás Núñez |
| v3.1 | 12-10-2026 | Alineación con Validando Sprints y Product Backlog: horas por sprint (64 h), US-14, tareas y burndowns actualizados. | Equipo de desarrollo |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Capstone 003D |
| Proyecto (Nombre) | APP Grifos (GrifoApp) |
| Fecha de Inicio | 17/08/2026 |
| Fecha de Término | 26/10/2026 |
| Patrocinador principal | Cuerpo de Bomberos de Melipilla y Alhué |
| Docente | Juan Hernández |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.173.456-6 | Felipe Caro González | fel.caro@duocuc.cl |
| 21.789.964-8 | Marco Antilef Muñoz | marc.antilef@gmail.cl |
| 19.905.020-6 | Nicolás Núñez | ni.nunezt@duocuc.cl |

Sprint Backlog General — “APP Grifos”

Objetivo del documento: El alcance de este documento abarca los Sprints 1 al 6 (64 horas estimadas totales). Las pruebas avanzadas de terreno, la configuración de credenciales de entorno de marcha blanca (TC-05), el motor offline y la sincronización diferida (US-06, US-07), el resto del inventario (US-08, US-09), la finalización de US-12 y TC-02 y TC-04 quedan diferidos o planificados para los Sprints posteriores (7 en adelante).

| Sprint | Alcance | Horas | Felipe | Marco | Nicolás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Visión, roles Scrum, entorno local; US-01 y US-02; US-03 descartada | 10 h | 3 h | 4 h | 3 h |
| Sprint 2 | Requerimientos, reunión con Bomberos, mockups; US-04 (US-05 descartada) | 10 h | 4 h | 1 h | 5 h |
| Sprint 3 | DAS, Supabase; TC-01 | 14 h | 5 h | 4 h | 5 h |
| Sprint 4 | Diseño de formularios; US-12 (análisis y diseño) | 10 h | 3 h | 3 h | 4 h |
| Sprint 5 | EDT, verificación Scrum; US-10, US-11, US-13, TC-03 (prototipo) | 10 h | 3 h | 2 h | 5 h |
| Sprint 6 | US-14 (inventario por carro); cierre de documentación Scrum | 10 h | 2 h | 6 h | 2 h |
| Total |  | 64 h | 20 h | 20 h | 24 h |

Sección Sprint 1

Sprint completado de 13 puntos y 10 horas: hitos de documentación (Visión del Proyecto y roles Scrum), configuración del entorno local y desarrollo del mapa de grifos (US-01) y del grifo operativo más cercano (US-02). Cada historia se descompone en Análisis y diseño, Codificación y Pruebas. Nota: la US-03 (Cooperativa/APR) está descartada por confidencialidad de la información; se mantiene únicamente por trazabilidad de puntos (1 h de análisis).

Sprint 1 — Descomposición de tareas

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Responsable | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | T1 | Redacción de la Visión del Proyecto | Felipe | 1 |
| DOC-02 | T1 | Definición de roles Scrum | Marco | 1 |
| ENT-01 | T1 | Configuración del entorno local | Nicolás | 1 |
| US-01 | T1 | Análisis y diseño del mapa de grifos | Marco | 1 |
| US-01 | T2 | Codificación de la vista de mapa | Nicolás | 1 |
| US-01 | T3 | Pruebas de visualización | Felipe | 1 |
| US-02 | T1 | Análisis y diseño del grifo más cercano | Marco | 1 |
| US-02 | T2 | Codificación de búsqueda por GPS (PostGIS) | Marco | 1 |
| US-02 | T3 | Pruebas con ubicación GPS | Felipe | 1 |
| US-03 | T1 | Análisis (DESCARTADA) | Nicolás | 1 |
| Total |  |  |  | 10 |

Sprint 1 — Distribución de horas por integrante

| Integrante | Historias / Tareas asignadas | Horas | % del Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe | DOC-01 (T1); US-01 (T3); US-02 (T3) | 3 h | 30.0% |
| Marco | DOC-02 (T1); US-01 (T1); US-02 (T1, T2) | 4 h | 40.0% |
| Nicolás | ENT-01 (T1); US-01 (T2); US-03 (T1) | 3 h | 30.0% |
| Total del Equipo |  | 10 h | 100% |

Sprint 1 — Tabla burndown

Tabla de seguimiento de horas pendientes del Sprint.

| Día del Sprint | Horas Ideales Pendientes | Horas Reales Pendientes | Horas Completadas en el Día | Estado de Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Día 0 (Inicio) | 10.0 h | 10.0 h | 0 h | Inicio del Sprint |
| Día 1 | 8.0 h | 8.0 h | 2 h | DOC-01 y DOC-02 completadas |
| Día 2 | 6.0 h | 6.0 h | 2 h | ENT-01 y US-01 T1 completadas |
| Día 3 | 4.0 h | 3.0 h | 3 h | US-01 T2, US-01 T3 y US-02 T1 completadas |
| Día 4 | 2.0 h | 1.0 h | 2 h | US-02 T2 y US-02 T3 completadas |
| Día 5 (Cierre) | 0.0 h | 0.0 h | 1 h | US-03 T1 finalizada |

Sección Sprint 2

Levantamiento de requerimientos, reunión de coordinación con Bomberos, elaboración de mockups y desarrollo de la actualización de estado de grifos con auditoría (US-04).

(La US-05, referida a litros extraídos e historial de consumo, fue descartada y no forma parte de este sprint.)

Sprint 2 — Descomposición de tareas

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Responsable | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-03 | T1 | Documento de requerimientos del sistema | Felipe | 2 |
| DOC-04 | T1 | Reunión con Bomberos y levantamiento de necesidades | Marco | 1 |
| DOC-05 | T1 | Mockups de pantallas | Nicolás | 3 |
| US-04 | T1 | Análisis y diseño del cambio de estado con auditoría | Nicolás | 1 |
| US-04 | T2 | Codificación de estado y auditoría | Nicolás | 1 |
| US-04 | T3 | Pruebas de actualización de estado de grifo | Felipe | 2 |
| Total |  |  |  | 10 |

Sprint 2 — Distribución de horas por integrante

| Integrante | Historias / Tareas asignadas | Horas | % del Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe | DOC-03 (T1); US-04 (T3) | 4 h | 40.0% |
| Marco | DOC-04 (T1) | 1 h | 10.0% |
| Nicolás | DOC-05 (T1); US-04 (T1, T2) | 5 h | 50.0% |
| Total del Equipo |  | 10 h | 100% |

Sprint 2 — Tabla burndown

Tabla de seguimiento de horas pendientes del Sprint.

| Día del Sprint | Horas Ideales Pendientes | Horas Reales Pendientes | Horas Completadas en el Día | Estado de Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Día 0 (Inicio) | 10.0 h | 10.0 h | 0 h | Inicio del Sprint |
| Día 1 | 8.0 h | 8.0 h | 2 h | DOC-03 (parte 1) y DOC-04 completadas |
| Día 2 | 6.0 h | 6.0 h | 2 h | DOC-03 finalizada y avance de DOC-05 |
| Día 3 | 4.0 h | 4.0 h | 2 h | DOC-05 completada |
| Día 4 | 2.0 h | 1.0 h | 3 h | US-04 T1, US-04 T2 y avance de T3 |
| Día 5 (Cierre) | 0.0 h | 0.0 h | 1 h | US-04 T3 completada |

Sección Sprint 3

Elaboración del Documento de Arquitectura de Software (DAS), configuración de la base de datos en Supabase e implementación del módulo de Login y permisos RBAC (TC-01).

Sprint 3 — Descomposición de tareas

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Responsable | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-06 | T1 | DAS (Documento de Arquitectura de Software) | Felipe | 3 |
| ENT-02 | T1 | Configuración de Supabase | Marco | 3 |
| TC-01 | T1 | Diseño de roles y permisos RBAC | Nicolás | 2 |
| TC-01 | T2 | Codificación de login | Nicolás | 3 |
| TC-01 | T3 | Codificación de control de acceso por rol | Marco | 1 |
| TC-01 | T4 | Pruebas de autenticación y permisos | Felipe | 2 |
| Total |  |  |  | 14 |

Sprint 3 — Distribución de horas por integrante

| Integrante | Historias / Tareas asignadas | Horas | % del Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe | DOC-06 (T1); TC-01 (T4) | 5 h | 35.7% |
| Marco | ENT-02 (T1); TC-01 (T3) | 4 h | 28.6% |
| Nicolás | TC-01 (T1, T2) | 5 h | 35.7% |
| Total del Equipo |  | 14 h | 100% |

Sprint 3 — Tabla burndown

Tabla de seguimiento de horas faltantes/reales de los sprints.

| Día del Sprint | Horas Ideales Pendientes | Horas Reales Pendientes | Horas Completadas en el Día | Estado de Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Día 0 (Inicio) | 14.0 h | 14.0 h | 0 h | Inicio del Sprint |
| Día 1 | 11.2 h | 11.0 h | 3 h | DOC-06 completada |
| Día 2 | 8.4 h | 8.0 h | 3 h | ENT-02 completada |
| Día 3 | 5.6 h | 5.0 h | 3 h | TC-01 T1 y TC-01 T3 completadas |
| Día 4 | 2.8 h | 2.0 h | 3 h | TC-01 T2 completada |
| Día 5 (Cierre) | 0.0 h | 0.0 h | 2 h | TC-01 T4 completada |

Sección Sprint 4

Diseño de formularios digitales para terreno y análisis conceptual y diseño de la estructura de boletas de gastos (US-12 T1 y T2).

(El buscador de grifos TC-02, la codificación de descuentos automáticos en boletas y las pruebas por campaña quedaron fuera de este sprint.)

Sprint 4 — Descomposición de tareas

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Responsable | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-07 | T1 | Diseño de formularios digitales de terreno | Nicolás | 4 |
| US-12 | T1 | Análisis y diseño de formularios de boletas de gastos | Felipe | 3 |
| US-12 | T2 | Estructuración de categorías financieras y boletas | Marco | 3 |
| Total |  |  |  | 10 |

Sprint 4 — Distribución de horas por integrante

| Integrante | Historias / Tareas asignadas | Horas | % del Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe | US-12 (T1) | 3 h | 30.0% |
| Marco | US-12 (T2) | 3 h | 30.0% |
| Nicolás | DOC-07 (T1) | 4 h | 40.0% |
| Total del Equipo |  | 10 h | 100% |

Sprint 4 — Tabla burndown

Tabla burndown de avance de horas faltantes/restantes del sprint.

| Día del Sprint | Horas Ideales Pendientes | Horas Reales Pendientes | Horas Completadas en el Día | Estado de Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Día 0 (Inicio) | 10.0 h | 10.0 h | 0 h | Inicio del Sprint |
| Día 1 | 8.0 h | 8.0 h | 2 h | Avance inicial en DOC-07 |
| Día 2 | 6.0 h | 6.0 h | 2 h | DOC-07 completada |
| Día 3 | 4.0 h | 4.0 h | 2 h | Avance en US-12 T1 |
| Día 4 | 2.0 h | 3.0 h | 1 h | US-12 T1 completada |
| Día 5 (Cierre) | 0.0 h | 0.0 h | 3 h | US-12 T2 completada |

Sección Sprint 5

Elaboración de la EDT, verificación de artefactos Scrum, registro y buscador de actas (US-10), acuerdos de directorio (US-11), resumen financiero en tiempo real (US-13) y prototipo de formularios digitales de terreno (TC-03).

(El desarrollo offline US-06, las pruebas offline, la sincronización en segundo plano US-07, la prevención de duplicados y las pruebas de estrés Modo Flare TC-04 quedaron diferidos al Sprint 7 en adelante.)

Sprint 5 — Descomposición de tareas

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Responsable | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-08 | T1 | Elaboración de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) | Felipe | 1 |
| DOC-09 | T1 | Verificación de artefactos Scrum | Felipe | 1 |
| US-10 | T1 | Análisis, diseño y codificación de actas y buscador | Nicolás | 3 |
| US-11 | T1 | Registro de acuerdos de directorio | Marco | 1 |
| US-13 | T1 | Resumen financiero en tiempo real | Felipe | 1 |
| US-13 | T2 | Validación de cálculos de presupuesto disponible | Marco | 1 |
| TC-03 | T1 | Prototipo de formularios digitales para terreno | Nicolás | 2 |
| Total |  |  |  | 10 |

Sprint 5 — Distribución de horas por integrante

| Integrante | Historias / Tareas asignadas | Horas | % del Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe | DOC-08 (T1); DOC-09 (T1); US-13 (T1) | 3 h | 30.0% |
| Marco | US-11 (T1); US-13 (T2) | 2 h | 20.0% |
| Nicolás | US-10 (T1); TC-03 (T1) | 5 h | 50.0% |
| Total del Equipo |  | 10 h | 100% |

Sprint 5 — Tabla burndown

Tabla burndown de avance de horas faltantes/restantes del sprint.

| Día del Sprint | Horas Ideales Pendientes | Horas Reales Pendientes | Horas Completadas en el Día | Estado de Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Día 0 (Inicio) | 10.0 h | 10.0 h | 0 h | Inicio del Sprint |
| Día 1 | 8.0 h | 8.0 h | 2 h | DOC-08 y DOC-09 completadas |
| Día 2 | 6.0 h | 6.0 h | 2 h | Avance de US-10 T1 |
| Día 3 | 4.0 h | 3.0 h | 3 h | US-10 T1, US-11 T1 y avance de TC-03 |
| Día 4 | 2.0 h | 1.0 h | 2 h | US-13 T1 y TC-03 completadas |
| Día 5 (Cierre) | 0.0 h | 0.0 h | 1 h | US-13 T2 completada |

Sección Sprint 6

Módulo de consultas e inventario de herramientas, mangueras y equipamiento por carro de bomberos (US-14) y cierre formal de documentación técnica/Scrum previa (DOC-10).

(Las pruebas de interfaz, las credenciales de entorno ENT-03 y la planificación, ejecución y ajuste de las pruebas de marcha blanca TC-05 quedaron diferidas al Sprint 7 en adelante.)

Sprint 6 — Descomposición de tareas

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Responsable | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-14 | T1 | Análisis y diseño visual del inventario por carro | Marco | 2 |
| US-14 | T2 | Codificación de interfaz y consultas de carros (herramientas, mangueras, EPP) | Marco | 4 |
| DOC-10 | T1 | Cierre y consolidación de documentación Scrum pasada | Felipe | 2 |
| DOC-10 | T2 | Verificación de entregables y cierre de historias Scrum | Nicolás | 2 |
| Total |  |  |  | 10 |

Sprint 6 — Distribución de horas por integrante

| Integrante | Historias / Tareas asignadas | Horas | % del Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe | DOC-10 (T1) | 2 h | 20.0% |
| Marco | US-14 (T1, T2) | 6 h | 60.0% |
| Nicolás | DOC-10 (T2) | 2 h | 20.0% |
| Total del Equipo |  | 10 h | 100% |

Sprint 6 — Tabla burndown

| Día del Sprint | Horas Ideales Pendientes | Horas Reales Pendientes | Horas Completadas en el Día | Estado de Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Día 0 (Inicio) | 10.0 h | 10.0 h | 0 h | Inicio del Sprint |
| Día 1 | 8.0 h | 8.0 h | 2 h | US-14 T1 completada |
| Día 2 | 6.0 h | 6.0 h | 2 h | Avance de US-14 T2 |
| Día 3 | 4.0 h | 3.0 h | 3 h | US-14 T2 completada y avance de DOC-10 T1 |
| Día 4 | 2.0 h | 2.0 h | 1 h | Avance de DOC-10 T2 |
| Día 5 (Cierre) | 0.0 h | 0.0 h | 2 h | DOC-10 T1 y T2 completadas |

# Resumen de Métricas Globales del Proyecto (Sprints 1 a 6)

- Horas totales de los Sprints 1 a 6: 64 horas

- Distribución de Carga de Trabajo por Integrante:

  - Felipe Caro: 20 horas (31.3%)

  - Marco Antilef: 20 horas (31.3%)

  - Nicolás Núñez: 24 horas (37.5%)

- Cumplimiento del Burndown: En todos los Sprints (1 al 6), la curva real de trabajo pendiente finaliza exactamente en 0 horas al Día 5, reflejando la entrega efectiva del trabajo comprometido.