## Sprint 1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) - Sprint 1
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
DOC-01 | Hito de documentación: Visión del Proyecto | T1: Redacción de la Visión del Proyecto | Felipe | Terminada | 1 | 1
DOC-02 | Hito de documentación: roles Scrum | T1: Definición de roles Scrum | Marco | Terminada | 1 | 1
ENT-01 | Configuración del entorno local | T1: Configuración del entorno local | Nicolás | Terminada | 1 |  |  | 1
US-01 | Mapa de grifos | T1: Análisis y diseño del mapa de grifos | Marco | Terminada | 1 |  |  | 1
|  | T2: Codificación de la vista de mapa | Nicolás | Terminada | 1 |  |  |  |  | 1
|  | T3: Pruebas de visualización | Felipe | Terminada | 1 |  |  |  |  | 1
US-02 | Grifo operativo más cercano | T1: Análisis y diseño del grifo más cercano | Marco | Terminada | 1 |  |  |  |  | 1
|  | T2: Codificación de búsqueda por GPS (PostGIS) | Marco | Terminada | 1 | [6 empty] | 1
|  | T3: Pruebas con ubicación GPS | Felipe | Terminada | 1 | [6 empty] | 1
US-03 | Cooperativa/APR: descartada por confidencialidad de la información; se mantiene únicamente por trazabilidad de puntos | T1: Análisis (DESCARTADA) | Nicolás | Descartada | 1 | [8 empty] | 1
TOTAL DEL SPRINT

## Sprint 2
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) - Sprint 2
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
DOC-03 | Levantamiento de requerimientos | T1: Documento de requerimientos del sistema | Felipe | Terminada | 2 | 1 |  | 1
DOC-04 | Reunión de coordinación con Bomberos | T1: Reunión con Bomberos y levantamiento de necesidades | Marco | Terminada | 1 | 1
DOC-05 | Elaboración de mockups | T1: Mockups de pantallas | Nicolás | Terminada | 3 |  |  | 1 |  | 2
US-04 | Actualización de estado de grifos con auditoría | T1: Análisis y diseño del cambio de estado con auditoría | Nicolás | Terminada | 1 | [6 empty] | 1
|  | T2: Codificación de estado y auditoría | Nicolás | Terminada | 1 | [6 empty] | 1
|  | T3: Pruebas de actualización de estado de grifo | Felipe | Terminada | 2 | [6 empty] | 1 |  | 1
TOTAL DEL SPRINT

## Sprint 3
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) - Sprint 3
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
DOC-06 | Elaboración del Documento de Arquitectura de Software (DAS) | T1: DAS (Documento de Arquitectura de Software) | Felipe | Terminada | 3 | 3
ENT-02 | Configuración de la base de datos en Supabase | T1: Configuración de Supabase | Marco | Terminada | 3 |  |  | 3
TC-01 | Módulo de Login y permisos RBAC | T1: Diseño de roles y permisos RBAC | Nicolás | Terminada | 2 |  |  |  |  | 2
|  | T2: Codificación de login | Nicolás | Terminada | 3 | [6 empty] | 3
|  | T3: Codificación de control de acceso por rol | Marco | Terminada | 1 |  |  |  |  | 1
|  | T4: Pruebas de autenticación y permisos | Felipe | Terminada | 2 | [8 empty] | 2
TOTAL DEL SPRINT

## Sprint 4
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) - Sprint 4
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
DOC-07 | Diseño de formularios digitales para terreno | T1: Diseño de formularios digitales de terreno | Nicolás | Terminada | 4 | 2 |  | 2
US-12 | Análisis conceptual y diseño de la estructura de boletas de gastos | T1: Análisis y diseño de formularios de boletas de gastos | Felipe | Terminada | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 1
|  | T2: Estructuración de categorías financieras y boletas | Marco | Terminada | 3 | [8 empty] | 3
TOTAL DEL SPRINT

## Sprint 5
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) - Sprint 5
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
DOC-08 | Elaboración de la EDT | T1: Elaboración de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) | Felipe | Terminada | 1 | 1
DOC-09 | Verificación de artefactos Scrum | T1: Verificación de artefactos Scrum | Felipe | Terminada | 1 | 1
US-10 | Registro/buscador de actas | T1: Análisis, diseño y codificación de actas y buscador | Nicolás | Terminada | 3 |  |  | 2 |  | 1
US-11 | Acuerdos de directorio | T1: Registro de acuerdos de directorio | Marco | Terminada | 1 |  |  |  |  | 1
US-13 | Resumen financiero en tiempo real | T1: Resumen financiero en tiempo real | Felipe | Terminada | 1 | [6 empty] | 1
|  | T2: Validación de cálculos de presupuesto disponible | Marco | Terminada | 1 | [8 empty] | 1
TC-03 | Prototipo de formularios digitales de terreno | T1: Prototipo de formularios digitales para terreno | Nicolás | Terminada | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1
TOTAL DEL SPRINT

## Sprint 6
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) - Sprint 6
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
US-14 | Módulo de consultas e inventario de herramientas, mangueras y equipamiento por carro de bomberos (US-14) | T1: Análisis y diseño visual del inventario por carro | Marco | Terminada | 2 | 2
|  | T2: Codificación de interfaz y consultas de carros (herramientas, mangueras, EPP) | Marco | Terminada | 4 |  |  | 2 |  | 2
DOC-10 | Cierre formal de documentación técnica/Scrum previa | T1: Cierre y consolidación de documentación Scrum pasada | Felipe | Terminada | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | T2: Verificación de entregables y cierre de historias Scrum | Nicolás | Terminada | 2 | [6 empty] | 1 |  | 1
TOTAL DEL SPRINT

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.