## Sprint 1
Control del Sprint | Sprint 1
ID Historia | Tarea | Estimación en Horas | Dias |  |  |  |  | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
DOC-01 | Redacción de la Visión del Proyecto — Felipe | 1 | 1
DOC-02 | Definición de roles Scrum — Marco | 1 | 1
ENT-01 | Configuración del entorno local — Nicolás | 1 |  | 1
US-01 | Análisis y diseño del mapa de grifos — Marco | 1 |  | 1
US-01 | Codificación de la vista de mapa — Nicolás | 1 |  |  | 1
US-01 | Pruebas de visualización — Felipe | 1 |  |  | 1
US-02 | Análisis y diseño del grifo más cercano — Marco | 1 |  |  | 1
US-02 | Codificación de búsqueda por GPS (PostGIS) — Marco | 1 |  |  |  | 1
US-02 | Pruebas con ubicación GPS — Felipe | 1 |  |  |  | 1
US-03 | Análisis (DESCARTADA) — Nicolás | 1 |  |  |  |  | 1
Días | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Estimadas de producto por realizar
Reales de producto por realizar
Fuente: Documento Sprint Backlog General — Sprint 1 (descomposición de tareas y tabla burndown).

## Sprint 2
Control del Sprint | Sprint 2
ID Historia | Tarea | Estimación en Horas | Dias |  |  |  |  | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
DOC-03 | Documento de requerimientos del sistema — Felipe | 2 | 1 | 1
DOC-04 | Reunión con Bomberos y levantamiento de necesidades — Marco | 1 | 1
DOC-05 | Mockups de pantallas — Nicolás | 3 |  | 1 | 2
US-04 | Análisis y diseño del cambio de estado con auditoría — Nicolás | 1 |  |  |  | 1
US-04 | Codificación de estado y auditoría — Nicolás | 1 |  |  |  | 1
US-04 | Pruebas de actualización de estado de grifo — Felipe | 2 |  |  |  | 1 | 1
Días | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Estimadas de producto por realizar
Reales de producto por realizar
Fuente: Documento Sprint Backlog General — Sprint 2 (descomposición de tareas y tabla burndown).

## Sprint 3
Control del Sprint | Sprint 3
ID Historia | Tarea | Estimación en Horas | Dias |  |  |  |  | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
DOC-06 | DAS (Documento de Arquitectura de Software) — Felipe | 3 | 3
ENT-02 | Configuración de Supabase — Marco | 3 |  | 3
TC-01 | Diseño de roles y permisos RBAC — Nicolás | 2 |  |  | 2
TC-01 | Codificación de login — Nicolás | 3 |  |  |  | 3
TC-01 | Codificación de control de acceso por rol — Marco | 1 |  |  | 1
TC-01 | Pruebas de autenticación y permisos — Felipe | 2 |  |  |  |  | 2
Días | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Estimadas de producto por realizar
Reales de producto por realizar
Fuente: Documento Sprint Backlog General — Sprint 3 (descomposición de tareas y tabla burndown).

## Sprint 4
Control del Sprint | Sprint 4
ID Historia | Tarea | Estimación en Horas | Dias |  |  |  |  | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
DOC-07 | Diseño de formularios digitales de terreno — Nicolás | 4 | 2 | 2
US-12 | Análisis y diseño de formularios de boletas de gastos — Felipe | 3 |  |  | 2 | 1
US-12 | Estructuración de categorías financieras y boletas — Marco | 3 |  |  |  |  | 3
Días | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Estimadas de producto por realizar
Reales de producto por realizar
Fuente: Documento Sprint Backlog General — Sprint 4 (descomposición de tareas y tabla burndown).

## Sprint 5
Control del Sprint | Sprint 5
ID Historia | Tarea | Estimación en Horas | Dias |  |  |  |  | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
DOC-08 | Elaboración de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) — Felipe | 1 | 1
DOC-09 | Verificación de artefactos Scrum — Felipe | 1 | 1
US-10 | Análisis, diseño y codificación de actas y buscador — Nicolás | 3 |  | 2 | 1
US-11 | Registro de acuerdos de directorio — Marco | 1 |  |  | 1
US-13 | Resumen financiero en tiempo real — Felipe | 1 |  |  |  | 1
US-13 | Validación de cálculos de presupuesto disponible — Marco | 1 |  |  |  |  | 1
TC-03 | Prototipo de formularios digitales para terreno — Nicolás | 2 |  |  | 1 | 1
Días | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Estimadas de producto por realizar
Reales de producto por realizar
Fuente: Documento Sprint Backlog General — Sprint 5 (descomposición de tareas y tabla burndown).

## Sprint 6
Control del Sprint | Sprint 6
ID Historia | Tarea | Estimación en Horas | Dias |  |  |  |  | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
US-14 | Análisis y diseño visual del inventario por carro — Marco | 2 | 2
US-14 | Codificación de interfaz y consultas de carros (herramientas, mangueras, EPP) — Marco | 4 |  | 2 | 2
DOC-10 | Cierre y consolidación de documentación Scrum pasada — Felipe | 2 |  |  | 1 |  | 1
DOC-10 | Verificación de entregables y cierre de historias Scrum — Nicolás | 2 |  |  |  | 1 | 1
Días | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Estimadas de producto por realizar
Reales de producto por realizar
Fuente: Documento Sprint Backlog General — Sprint 6 (descomposición de tareas y tabla burndown).
Nota: el docx indica 2 h el Día 3 ("Cierre de US-14 T2 e inicio de DOC-10"); la distribución por tarea se ajustó para que cuadre con las horas totales de cada tarea y con las horas completadas por día.