Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Actividades llevadas a cabo Durante la primera mitad del desarrollo de nuestro proyecto destinado a los Cuerpos de Bomberos de Melipilla y Villa Alhué hemos completado un total de 6 Sprints semanales, acumulando 54 horas de trabajo (correspondientes al 50% de avance global del proyecto). Las actividades principales realizadas por el equipo las estructuramos en los siguientes hitos: - Configuración inicial y mapeo geolocalizado (Sprint 1): Definición de la visión del proyecto, asignación de roles Scrum, configuración del entorno local y desarrollo inicial de la interfaz en Flutter integrada con Google Maps]. Se programó la consulta del grifo operativo más cercano mediante funciones geoespaciales en PostGIS sobre PostgreSQL. - Levantamiento de requerimientos y gestión de estado (Sprint 2): Reunión técnica con la Compañía de Bomberos de Villa Alhué, diseño de wireframes/mockups y desarrollo de la función de actualización del estado operativo de los grifos con registro de auditoría. - Arquitectura y Seguridad Backend (Sprint 3): Elaboración del Documento de Arquitectura de Software (DAS) bajo el estándar 4+1, despliegue de la base de datos en Supabase y construcción del módulo de autenticación con control de acceso basado en roles (RBAC). - Estructuración de formularios e insumos financieros (Sprint 4): Diseño de formularios digitales de terreno y estructuración conceptual del modelo de datos para el registro de boletas de gastos. - Gestión institucional y Actas (Sprint 5): Elaboración de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), implementación del buscador y digitalización de actas y acuerdos de directorio y desarrollo de la pantalla de resumen financiero de Tesorería en tiempo real. - Inventario por carro y cierre documental (Sprint 6): Desarrollo de la interfaz y consultas para el control del inventario de herramientas, mangueras y trajes asignados por carro de bomberos, junto con la consolidación y cierre de la documentación Scrum de la primera fase Objetivos específicos cumplidos - Mapeo Geoespacial Operativo: Mapeo interactivo de grifos y determinación por GPS de la fuente de agua disponible más cercana para optimizar los tiempos de respuesta en emergencias. - Control Institucional y Gestión Financiera: Digitalización del historial de actas/acuerdos del directorio y desarrollo del Módulo de Tesorería con cálculo de saldo disponible, registro de ingresos/gastos y validación de descripciones. - Control de Inventario por Vehículo: Trazabilidad del equipamiento (herramientas, mangueras y EPP) distribuido por carro de bombas. - Implementación de Seguridad RBAC y RLS: Blindaje de los datos institucionales sensibles (Tesorería y Actas) aplicando políticas de Row Level Security (RLS) en la base de datos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Ajustes al Alcance (Historias Descartadas y Reorganización): - US-03 (Diferenciación Cooperativa vs. APR): Descartada para la comuna de Alhué debido a la ausencia de convenios formales con el APR local que autoricen y garanticen la confiabilidad de los datos de sus grifos. - US-05 (Registro de litros de agua extraídos): Descartada tras reevaluar con Bomberos que no constituye una función indispensable para la atención inmediata de emergencias. - Replanificación de Sprints (Backlog v4.0): Para asegurar un producto estable al 50% de avance, se postergó para una fase posterior el desarrollo del motor de sincronización offline complejo, las pruebas de estrés de conectividad y la marcha blanca con credenciales de prueba definitivas. |
| Metodología | Ajustes Metodológicos: - Transición a Sprints semanales de 5 días hábiles con un supuesto de trabajo en equipo de 10 a 14 horas semanales. - Incorporación de reuniones daily sincrónicas (3 veces por semana) para sustituir la coordinación asincrónica por chat, asegurando el seguimiento diario en los gráficos Burndown. |
| Evidencias de avance | Descripción de las Evidencias Presentadas - Documento de Arquitectura de Software (DAS v1.0): Documento formal que consolida la arquitectura del sistema bajo el estándar 4+1, especificando los modelos de vistas (lógica, casos de uso, procesos, despliegue y física) y los escenarios de calidad. - Base de Datos y Código Fuente Funcional en Flutter/Supabase: - Código de la aplicación estructurado en módulos ejecutándose en Android. - Esquema de base de datos relacional en PostgreSQL/Supabase con la extensión geoespacial PostGIS y tablas operativas para usuarios, grifos y movimientos de tesorería. - Evidencia de Pruebas de Seguridad en Backend (RLS en Supabase): - Registros de ejecución donde se valida que al autenticarse un usuario con rol estándar (bombero.prueba@test.cl), la consulta directa a la tabla movimiento_tesoreria retorna una lista vacía ([]) por bloqueo silencioso de RLS. - Verificación de que al ingresar con el rol tesorero.prueba@test.cl, la base de datos autoriza la lectura e inserción de transacciones de tesorería y balances. - Product Backlog y Sprint Backlog Actualizado (v4.0): - Matriz consolidada de 13 Historias de Usuario y 5 Tareas Técnicas estimadas en puntos de historia (escala Fibonacci) y clasificadas bajo la metodología MoSCoW por criticidad operativa. - Tablas detalladas de Burndown Chart por Sprint que acreditan el cumplimiento del 100% de las horas comprometidas en cada iteración. Justificación y Resguardo de la Calidad Disciplinar El desarrollo del proyecto resguarda la calidad del software mediante los siguientes criterios ingenieriles: - Arquitectura de Seguridad "Security by Design": En lugar de confiar el control de acceso únicamente a la interfaz de usuario en Flutter, la seguridad se implementó en la capa más profunda del sistema mediante Row Level Security (RLS) a nivel de PostgreSQL. Esto garantiza que, incluso si se intentan manipular las peticiones a la API REST de Supabase, la base de datos deniega el acceso no autorizado en un 100%. - Modelado Geoespacial Eficiente: Se seleccionó PostgreSQL con extensión PostGIS en lugar de bases NoSQL (como Firebase) para realizar cálculos de proximidad de grifos de forma nativa en el motor de base de datos, asegurando tiempos de respuesta de pocos segundos en situaciones de emergencia. - Trazabilidad y Calidad en Ingeniería de Requisitos: Aplicación del marco de vistas 4+1 en el DAS para validar la coherencia entre las historias de usuario, los diagramas de secuencia/procesos y la estructura de los componentes. - Control Riguroso de la Metodología Ágil: Estimación relativa mediante la serie de Fibonacci, priorización que se adapta al valor operativo de bomberos y justificación formal de cualquier cambio o desestimación de alcance para mantener la línea base del proyecto. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 1. Descripción y justificación: redacción de la justificación técnica y operativa del proyecto. | Documentos institucionales, Microsoft Word. | Semana 1 a 3 | Felipe Caro (Nicolás Núñez, Marco Antilef) | Trabajo conjunto; Felipe consolida el documento como representante. | Completado | Sin ajustes. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 2. Definición de objetivos: objetivo general y 4 específicos del sistema. | Documentos institucionales, Microsoft Word. | Semana 1 a 3 | Nicolás Núñez (Felipe Caro, Marco Antilef) | Quedaba pendiente la validación final con el equipo. | Completado | Sin ajustes. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 3. Definición de alcance y cierre: delimitación de lo que incluye y no incluye el proyecto; cierre de la Fase 1. | Documentos institucionales, Microsoft Word. | Semana 1 a 3 | Marco Antilef (Felipe Caro, Nicolás Núñez) | Marcó el fin de la Fase de Definición. | Completado | Alcance revisado después: se descartaron US-03 y US-05 (ver sección 3). |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 4. Levantamiento de requerimientos con Bomberos: reunión con las compañías para definir flujos de uso. | Audio/grabaciones, actas de reunión. | Semana 4 | Felipe Caro (Nicolás Núñez, Marco Antilef) | Facilita la co-creación directa con el cliente. Se realizó la reunión técnica con la Compañía de Villa Alhué (Sprint 2) y se diseñaron wireframes/mockups. | Completado | Sin ajustes. |
| Diseño e implementación de bases de datos relacionales | 5. Diseño de base de datos centralizada: modelado de tablas y relaciones espaciales de la red de grifos. | Entornos de modelado SQL. | Semana 4 a 5 | Marco Antilef (Felipe Caro, Nicolás Núñez) | Complejidad alta por las consultas espaciales. | Completado | Se implementó en Supabase/PostgreSQL con PostGIS. |
| Desarrollo de aplicaciones móviles | 6. Diseño de arquitectura (app + backend). | Documento de Arquitectura de Software, estándar 4+1. | Semana 4 a 5 | [Por confirmar] | Quedó formalizada en el DAS v1.0 (Sprint 3). | En curso | Sin ajustes. |
| Diseño e implementación de bases de datos relacionales | 7. Desarrollo de la base de datos y backend/API. | Supabase, PostgreSQL/PostGIS. | Semana 6 a 8 | [Por confirmar] | Autenticación con RBAC y políticas RLS implementadas; probadas con rol bombero y rol tesorero. | En curso | Sin ajustes. |
| Desarrollo de aplicaciones móviles | 8. Desarrollo de la app móvil (funciones base). | Flutter, Google Maps, emulador Android. | Semana 6 a 9 | [Por confirmar] | Mapa de grifos, grifo operativo más cercano y estado operativo funcionando. | En curso | Se descartaron US-03 y US-05 del alcance. |
| Desarrollo de aplicaciones móviles | 9. Desarrollo de actualización en terreno (offline). | Flutter, Supabase. | Semana 9 a 10 | [Por confirmar] | La actualización de estado con registro de auditoría ya está lista; el modo offline es complejo. | Ajustada | Motor de sincronización offline postergado a la segunda fase (Backlog v4.0). |
| Integración de sistemas y APIs de geolocalización | 10. Integración app-base de datos. | Flutter, Supabase. | Semana 10 a 11 | [Por confirmar] | La app ya consume la base de datos en los módulos desarrollados; faltan los módulos pendientes. | En curso | Sin ajustes. |
| Integración de sistemas y APIs de geolocalización | 11. Pruebas internas y validación en terreno. | Cuentas de prueba, apoyo de Bomberos. | Semana 11 | [Por confirmar] | Pruebas de seguridad RLS realizadas; la validación en terreno depende de credenciales definitivas. | En curso | Marcha blanca y pruebas de estrés de conectividad postergadas a la segunda fase. |
| Desarrollo de aplicaciones móviles | 12. Ajustes según retroalimentación de Bomberos. | Retroalimentación de Bomberos, Flutter. | Semana 12 a 13 | [Por confirmar] | Depende de la validación en terreno. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 13. Documentación final del proyecto. | Microsoft Word, repositorio en Drive. | Semana 13 a 14 | [Por confirmar] | Avanzan DAS v1.0, EDT, Product/Sprint Backlog v4.0 y documentación Scrum. | En curso | Sin ajustes. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 14. Preparación de entrega/presentación. | Microsoft PowerPoint, documentación final. | Semana 14 a 15 | [Por confirmar] | Corresponde a la segunda mitad del proyecto. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 15. Entrega final. | Aplicación, código fuente y documentación. | Semana 15 | [Por confirmar] | Corresponde a la segunda mitad del proyecto. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 16. Contingencia - Buffer. | Horas de holgura del equipo. | Semanas finales | [Por confirmar] | Holgura reservada para imprevistos de la segunda fase. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Diseño e implementación de bases de datos relacionales; Desarrollo de aplicaciones móviles | Módulos institucionales: Tesorería (ingresos, gastos, saldo), digitalización y búsqueda de actas, e inventario por carro. | Flutter, Supabase (RLS), actas y planillas de la Compañía. | Sprints 4 a 6 | Felipe Caro (Nicolás Núñez, Marco Antilef) | Apoyan el control institucional de Bomberos; Tesorería y Actas están protegidas con RLS. | Completado | Actividad incorporada durante la ejecución (no estaba en el plan de la Fase 1). |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores - Ritmo de trabajo semanal y seguimiento: los Sprints de 5 días hábiles, las reuniones daily sincrónicas (3 veces por semana) y los gráficos Burndown permitieron cumplir el 100% de las horas comprometidas en cada iteración (6 Sprints, 54 horas, 50% de avance). - Acceso directo a los usuarios: la reunión técnica con la Compañía de Bomberos de Villa Alhué permitió validar requerimientos y reevaluar el alcance a tiempo. - Decisiones técnicas acertadas: PostgreSQL con PostGIS resolvió la búsqueda del grifo más cercano dentro del motor de base de datos, y las políticas RLS de Supabase aseguraron los datos de Tesorería y Actas desde la capa más profunda. - Documentación temprana: el DAS 4+1, la EDT y el Backlog con estimación Fibonacci y priorización MoSCoW mantuvieron coherentes las historias de usuario, la arquitectura y el desarrollo. Dificultades y acciones tomadas - Coordinación insuficiente por chat asincrónico: se incorporaron reuniones daily sincrónicas 3 veces por semana y se pasó a Sprints semanales con una carga supuesta de 10 a 14 horas semanales del equipo. - Falta de convenios con el APR local (US-03): sin autorización formal no se puede garantizar la confiabilidad de los datos de sus grifos, por lo que la historia se descartó para Alhué. - Alcance que excedía lo esencial (US-05): se reevaluó con Bomberos y se descartó el registro de litros extraídos, para concentrar el esfuerzo en funciones de atención inmediata. - Complejidad técnica de la sincronización offline: se postergó a la segunda fase y se priorizó un producto estable al 50% de avance. Se abordará una vez estabilizados los módulos actuales, en incrementos pequeños y con validación en cada Sprint.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. En el plan de trabajo se realizaron los siguientes ajustes, todos reflejados en el Product Backlog y Sprint Backlog v4.0 (13 Historias de Usuario y 5 Tareas Técnicas): - US-03 (Diferenciación Cooperativa vs. APR), eliminada: no existen convenios formales con el APR de Alhué que autoricen el uso de sus datos y garanticen su confiabilidad. Mantenerla ponía en riesgo la calidad de la información mostrada a los bomberos. - US-05 (Registro de litros extraídos), eliminada: tras reevaluarla con Bomberos, no es indispensable para la atención inmediata de emergencias. Se liberaron horas para módulos de mayor valor operativo, como Tesorería, Actas e Inventario. - Replanificación de Sprints (Backlog v4.0): se postergaron a la segunda fase el motor de sincronización offline, las pruebas de estrés de conectividad y la marcha blanca con credenciales definitivas, para asegurar un producto estable al 50% de avance. - Módulos incorporados al plan: Tesorería, digitalización de actas e inventario por carro no estaban en el plan de la Fase 1; se agregaron como actividad para dar respuesta a necesidades institucionales de Bomberos. - Ajustes metodológicos: Sprints semanales de 5 días hábiles y reuniones daily sincrónicas 3 veces por semana, para sustituir la coordinación asincrónica por chat. Todos estos cambios se justificaron formalmente para mantener la línea base del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Ninguna actividad planificada para estos 6 Sprints presenta retraso: todas se completaron dentro de su iteración. Las actividades no iniciadas son las que se postergaron de forma deliberada a la segunda fase, además de las que según la Carta Gantt corresponden a la segunda mitad (ajustes por retroalimentación, preparación de la entrega, entrega final y buffer). Las postergadas son: - Motor de sincronización offline y pruebas de estrés de conectividad: se postergaron porque dependen de que los módulos de grifos, Tesorería, Actas e Inventario estén estables, y porque su complejidad pondría en riesgo la entrega del avance del 50%. Estrategia: iniciarlas al comienzo de la segunda fase, comenzando por el almacenamiento local de consultas críticas (por ejemplo, grifos cercanos) y luego la sincronización. Las pruebas de conectividad se harán de forma escalonada. - Marcha blanca con credenciales de prueba definitivas: depende de las credenciales definitivas y de tener cerrado el módulo offline. Estrategia: coordinarla con anticipación con la Compañía de Bomberos y programarla en los últimos Sprints, con tiempo para corregir hallazgos. - Control del plan: se priorizarán según MoSCoW, se reservará holgura en los Sprints y se mantendrá el seguimiento con dailies y Burndown para detectar cualquier desviación a tiempo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.