## Ejemplo1
Control del Sprint | Ejemplo1
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Autenticación de usuarios | 8 | DIA 1: 2; DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 4: 1; DIA 20: 1 | 8
Consultar las ofertas de habitaciones. | 24 | DIA 1: 6; DIA 2: 4; DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 6: 2; DIA 7: 2; DIA 9: 2; DIA 10: 3; DIA 20: 1 | 24
Mantención de datos | 34 | DIA 3: 6; DIA 4: 6; DIA 5: 8; DIA 6: 3; DIA 7: 3; DIA 8: 3; DIA 9: 2; DIA 18: 1; DIA 19: 1; DIA 20: 1 | 34
Publicar las ofertas. | 14 | DIA 12: 4; DIA 13: 2; DIA 14: 2; DIA 19: 5; DIA 20: 1 | 14
Despublicar las ofertas. | 10 | DIA 17: 4; DIA 18: 4; DIA 19: 1; DIA 20: 1 | 10
Crear una cuenta de cliente. | 16 | DIA 14: 2; DIA 17: 4; DIA 18: 4; DIA 19: 5; DIA 20: 1 | 16
Reales de producto por realizar | 106 | 98 | 92 | 82 | 73 | 65 | 60 | 55 | 52 | 48 | 45 | 45 | 41 | 39 | 35 | 35 | 35 | 27 | 18 | 6 | 0
Estimadas de producto por realizar | 106 | 100.7 | 95.4 | 90.1 | 84.8 | 79.5 | 74.2 | 68.9 | 63.6 | 58.3 | 53 | 47.7 | 42.4 | 37.1 | 31.8 | 26.5 | 21.2 | 15.9 | 10.6 | 5.3 | 0

## Sprint 1
Control del Sprint | Sprint 1
ID Historia | Tarea | Estimación en Horas | Dias | [9 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
US-01 | Análisis — Marco | 1 | [10 empty] | 1 | bar: Dias 1
US-01 | Diseño — Marco | 2 | [10 empty] | 2 | bar: Dias 2 to Dias 3
US-01 | Codificación — Marco | 5 | [10 empty] | 5 | bar: Dias 3 to Dias 7
US-01 | Pruebas — Nicolás | 2 | [10 empty] | 2 | bar: Dias 7 to Dias 8
US-02 | Análisis — Marco | 2 | [10 empty] | 2 | bar: Dias 1 to Dias 2
US-02 | Diseño — Marco | 3 | [10 empty] | 3 | bar: Dias 2 to Dias 4
US-02 | Codificación — Marco | 8 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8
US-02 | Pruebas — Nicolás | 3 | [10 empty] | 3 | bar: Dias 8 to Dias 10
US-03 | Análisis — Nicolás | 1 | [10 empty] | 1 | bar: Dias 1
US-03 | Diseño — Nicolás | 1 | [10 empty] | 1 | bar: Dias 2
US-03 | Codificación — Nicolás | 3 | [10 empty] | 3 | bar: Dias 3 to Dias 5
US-03 | Pruebas — Felipe | 1 | [10 empty] | 1 | bar: Dias 7
US-04 | Análisis — Nicolás | 1 | [10 empty] | 1 | bar: Dias 1
US-04 | Diseño — Nicolás | 2 | [10 empty] | 2 | bar: Dias 2 to Dias 3
US-04 | Codificación — Nicolás | 5 | [10 empty] | 5 | bar: Dias 3 to Dias 7
US-04 | Pruebas — Felipe | 2 | [10 empty] | 2 | bar: Dias 7 to Dias 8
US-05 | Análisis — Nicolás | 1 | [10 empty] | 1 | bar: Dias 1
US-05 | Diseño — Nicolás | 2 | [10 empty] | 2 | bar: Dias 2 to Dias 3
US-05 | Codificación — Nicolás | 5 | [10 empty] | 5 | bar: Dias 3 to Dias 7
US-05 | Pruebas — Felipe | 2 | [10 empty] | 2 | bar: Dias 7 to Dias 8
US-06 | Análisis — Marco | 3 | Dias 1: 2; Dias 2: 1 | 3
US-06 | Diseño — Marco | 5 | Dias 2: 2; Dias 3: 2; Dias 4: 1 | 5
US-06 | Codificación — Marco | 13 |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 13
US-06 | Pruebas — Felipe | 5 | Dias 7: 2; Dias 8: 1; Dias 9: 1; Dias 10: 1 | 5
US-07 | Análisis — Felipe | 2 | [10 empty] | 2 | bar: Dias 1 to Dias 2
US-07 | Diseño — Felipe | 3 | [10 empty] | 3 | bar: Dias 2 to Dias 4
US-07 | Codificación — Felipe | 8 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8
US-07 | Pruebas — Marco | 3 | [10 empty] | 3 | bar: Dias 7 to Dias 9
94
Días | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Estimadas de producto por realizar | 94 | 85 | 75 | 66 | 56 | 47 | 38 | 28 | 19 | 9 | 0
Reales de producto por realizar | 94 | 86 | 75 | 57 | 44 | 36 | 29 | 15 | 5 | 2 | 0